## Hoja1
Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final
Plano Casa | 2023-05-21 | 2023-05-22
Modelar Exterior | 2023-05-23 | 2023-05-26
Modelar Cuarto A | 2023-05-27 | 2023-05-30
Modelar Cuarto B | 2023-05-31 | 2023-06-02
Objetos Cuarto A | 2023-06-03 | 2023-06-04
Objetos Cuarto B | 2023-06-05 | 2023-06-06
Animaciones | 2023-06-07 | 2023-06-08